## Instruções
Instruções:
Insira a data de início do projeto nas células marcadas em amarelo (use o formato aaaa para o ano, mm para o mês e dd para o dia) // exemplo: aaaa=2013 (ano 2013), mm=01 (mês janeiro), dd=14 (dia 14)
A planilha vai automaticamente preencher 52 semanas para frente. Se você quiser aumentar a duração do seu projeto, basta arrastar a última coluna até quantas semanas a mais forem necessárias
Para fazer o cronograma basta completar as áreas em branco e/ou substituir o que está entre colchetes [ ] pela informação correta
Cada tarefa deve ter duas linhas, a superior para o previsto e a inferior para o realizado (data e esforço)
| Primeira entrega (AB1) - Documento de projeto atualizado; guia de instalação e configuração de ambiente; código atualizado e versionado. Requisitos para a entrega: Aplicação funcionando e realizando as operações de CRUD para todos os cadastros | 2021-04-08 | 11 | Apresentação do escopo da orientação, formas de avaliação, objetos de entrega, expectativa e alinhamento de projeto. Para próximo encontro apresentar cronograma preenchido e apresentação do projeto
| Segunda entrega (AB2) | 2021-06-10 | 12 | Reunião para criação e elaboração do cronograma
| Banca provável | 2021-06-24 | 18 | Apresentação do cronograma, apresentação do projeto e refatoração do programa em modelo Gant.. Orientações gerais para gestão de expectativas do projeto.
|  |  | 19 | Encontro para refatoração do cronograma e ajuste do escopo do projeto
|  |  | 20 | Validação para atualizar documento de projeto
|  |  | 25 | Validação de Guia de instalação e configuração de ambiente
|  |  | 26 | Código atualizado e versionado
Front-end CRUD Cliente (Simples)
Back-end CRUD Cliente (Simples)
Front-end CRUD Mercadoria (Média)
Back-end CRUD Mercadoria (Média)

## Cronograma Nome do Projeto
CRONOGRAMA DO PROJETO - PADO-K
|  |  | Ano inicial | 2021
|  |  | Mês inicial | 2
|  |  | Dia inicial | 11
FASE | ID | TAREFA | Responsável | Período ou data para acontecer | Precedência | Esforço Previsto (horas) | Fevereiro de 2021 | [17 empty] | Março de 2021 | [30 empty] | Abril de 2021
[7 empty] | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|  |  |  | Data em que foi realizada |  | Esforço Realizado (horas)
Entregas Relativas AB1 - Documentação | 1 | Apresentação do escopo da orientação, formas de avaliação, objetos de entrega, expectativa e alinhamento de projeto. | Caio Alexandre | 2021-02-11 | N/A | 1 | bar: Fevereiro de 2021 11
|  |  |  | 2021-02-11 |  | 1 | bar: Fevereiro de 2021 11
| 2 | Reunião para a criação e elaboração do cronograma | Aline Cantuaria | 2021-02-12 | 1 | 2 | bar: Fevereiro de 2021 12
|  |  |  | 2021-02-12 |  | 2 | bar: Fevereiro de 2021 12
| 3 | Apresentação do cronograma e refatoração para o modelo Gantt | Aline Cantuaria | 2021-02-18 | 2 | 2 | bar: Fevereiro de 2021 11 to Fevereiro de 2021 12; Fevereiro de 2021 17 to Fevereiro de 2021 18
|  |  |  | 2021-02-18 |  | 2 | bar: Fevereiro de 2021 11 to Fevereiro de 2021 12; Fevereiro de 2021 17 to Fevereiro de 2021 18
| 4 | Análise geral e entendimento do projeto | Caio Alexandre | 2021-02-19 | 3 | 2 | bar: Fevereiro de 2021 13 to Fevereiro de 2021 16; Fevereiro de 2021 19
|  |  |  | 2021-02-19 |  | 2 | bar: Fevereiro de 2021 13 to Fevereiro de 2021 16; Fevereiro de 2021 19
| 5 | Refatoração dos casos de uso | Aline Cantuaria | 2021-02-24 | 4 | 4 | bar: Fevereiro de 2021 23 to Fevereiro de 2021 24
|  |  |  | 2021-02-24 |  | 4 | bar: Fevereiro de 2021 23 to Fevereiro de 2021 24
| 6 | Descrição dos casos de uso | Aline Cantuaria | 2021-02-24 | 5 | 1 | bar: Fevereiro de 2021 24
|  |  |  | 2021-02-24 |  | 1 | bar: Fevereiro de 2021 24
| 7 | Refatoração do MER | Aline Cantuaria | 2021-02-26 | 6 | 4 | bar: Fevereiro de 2021 24 to Fevereiro de 2021 26
|  |  |  | 2021-02-26 |  | 4 | bar: Fevereiro de 2021 24 to Fevereiro de 2021 26
| 8 | Refatoração do Modelo Físico | Aline Cantuaria | 2021-02-26 | 7 | 4 | bar: Fevereiro de 2021 25 to Fevereiro de 2021 26
|  |  |  | 2021-02-26 |  | 4 | bar: Fevereiro de 2021 25 to Fevereiro de 2021 26
| 9 | Refatoração do Diagrama de Classe | Aline Cantuaria | 2021-02-28 | 8 | 4 | bar: Fevereiro de 2021 27 to Fevereiro de 2021 28
|  |  |  | 2021-02-28 |  | 4 | bar: Fevereiro de 2021 27 to Fevereiro de 2021 28
| 10 | Refatoração do Modelo Fisico do Banco de Dados | Aline Cantuaria | 2021-02-02 | 9 | 2 | bar: Março de 2021 2
|  |  |  | 2021-02-02 |  | 2 | bar: Março de 2021 2
| 12 | Refatoração do Dicionário de Dados | Aline Cantuaria | 2021-02-02 | 10 | 1 | bar: Março de 2021 2
|  |  |  | 2021-02-02 |  | 1 | bar: Março de 2021 2
Entregas Relativas AB1 - Desenvolvimento | 3 | Reunião para a discussão do front-end | Caio Alexandre | 2021-02-18 | 2 | 1 | bar: Fevereiro de 2021 18
|  |  |  | 2021-02-18 |  | 1 | bar: Fevereiro de 2021 18
| 3 | Reunião para a discussão do back-end | Caio Alexandre | 2021-02-18 | 2 | 1 | bar: Fevereiro de 2021 18
|  |  |  | 2021-02-18 |  | 1 | bar: Fevereiro de 2021 18
| 13 | Modelação da tela de login | Caio Alexandre | 2021-03-20 | 12 | 2 | bar: Fevereiro de 2021 18; Março de 2021 4; Março de 2021 20
|  |  |  | 2021-03-20 |  | 2 | bar: Fevereiro de 2021 18; Março de 2021 4; Março de 2021 20
| 14 | Modelação do Dashboard (Página Inicial) | Caio Alexandre | 2021-03-22 | 13 | 10 | bar: Fevereiro de 2021 18; Março de 2021 4 to Março de 2021 17; Março de 2021 20
|  |  |  | 2021-03-22 |  | 10 | bar: Fevereiro de 2021 18; Março de 2021 4 to Março de 2021 17; Março de 2021 20
| 15 | Configuração do banco de dados | Caio Alexandre | 2021-03-22 | 14 | 5 | bar: Março de 2021 9 to Março de 2021 16; Março de 2021 19 to Março de 2021 20
|  |  |  | 2021-03-22 |  | 5 | bar: Março de 2021 9 to Março de 2021 16; Março de 2021 19 to Março de 2021 20
| 16 | Modelação das Telas de Cadastro | Caio Alexandre | 2021-04-07 | 15 | 10 | bar: Fevereiro de 2021 18; Março de 2021 10 to Março de 2021 14; Março de 2021 17 to Março de 2021 20
|  |  |  | 2021-04-07 |  | 10 | bar: Fevereiro de 2021 18; Março de 2021 10 to Março de 2021 14; Março de 2021 17 to Março de 2021 20
| 17 | Programação back end dos CRUD | Caio Alexandre | 2021-04-08 | 16 | 5
2021-04-08
| 18 | Primeira entrega (AB1) |  | 2021-04-08 | 17
Entregas Relativas AB2 - Documentação | 19 | Reunião para adequação do cronograma |  | 2021-04-09 | 18 | 1
1
Entregas Relativas AB2 - Desenvolvimento
|  | Segunda entrega (AB2) |  | 2021-06-10
Entregas - Banca
|  | Banca Provável |  | 2021-06-24
Note on E2: [preencher com o ano no formato aaaa] Atenção: use somente números.
Note on E3: [preencher com o mês no formato mm] Atenção: use somente números.
Note on E4: [preencher com o dia no formato dd] Atenção: use somente números.